## Тест-план
Тест-план по системному тестированию
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования утилиты по работе со списками
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик
Вход в аккаунт приложения | 1 | Проверить работу функции авторизации | 0.4 | none | протестирован, ошибок нет |  | Cтепанов | Денисов
Регистрация аккаунта в приложении | 1 | Проверить функцию регистрации | 0.4 | none | тестирование |  | Степанов | Рубанова
Функционал | 2 | Проверить работу функционала приложения | 0.4 | none | тестирование |  | Вся команда | Мартьянов
Меню + кнопки | 2 | Проверить работу пунктов меню и кнопок во всех окнах приложения | 0.4 | none | протестирован, выявлены ошибки |  | Смольков | Степанов
Просмотр статистики | 2 | Проверить отображение статистики | 0.4 | none | протестирован, ошибок нет |  | Денисов | Смольков
Итого |  |  | 2

## Чек-лист
| Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта | Описание дефекта | Важность | Дата
Тест-кейс для проверки корректности работы входа в аккаунт в приложении | Запустить приложение | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации | X |  |  | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации |  |  |  | 2024-05-29
| В приложении ввести логин user и пароль 123 | Ввод данных в поля приложения возможен | X |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен |  |  |  | 2024-05-29
| Нажать кнопку "Sign in" | Клиент получил информацию о том, что такой пользователь существует в БД, открыл главное окно и закрыл окно входа | X |  |  | Клиент получил информацию о том, что такой пользователь существует в БД, открыл главное окно и закрыл окно входа |  |  |  | 2024-05-29
Тест-кейс для проверки корректности хэширования пароля | Запустить приложение | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации |  |  | X
| Ввести логин user2 и пароль 456 | Поля заполнены, ввод возможен |  |  | X
| Нажать кнопку "Sign up" | Пользователь добавлен в БД с хэшированным паролем |  |  | X
Тест-кейс для проверки корректной работы кнопок в приложении (переход между окнами, получение статистики, выход из аккаунта) | Нажать кнопку "Graph" | Открылось окно для выполнения теста на поиск кратчайшего расстояния между вершинами графа | x |  |  | Открылось окно для выполнения теста на поиск кратчайшего расстояния между вершинами графа |  |  |  | 2024-05-30
| Нажать кнопки "Send", "Return" | На сервер был отправлен ответ из поля, отобразился результат. Открылось главное окно |  | x |  | результат не отобразился | 1 | Не отображается результат в окне "Graph" | High | 2024-05-30
| Нажать кнопку "Newton" | Открылось окно для выполнения теста с применением метода деления пополам | x |  |  | Открылось окно для выполнения теста с применением метода деления пополам |  |  |  | 2024-05-30
| Нажать кнопки "Send", "Return" | На сервер был отправлен ответ из поля, отобразился результат. Открылось главное окно |  | x |  | результат не отобразился | 2 | Не отображается результат в окне "Newton" | High | 2024-05-30
| Нажать кнопку "Music" | Открылось окно для внедрения сообщения в музыкальный файл | x |  |  | Открылось окно для внедрения сообщения в музыкальный файл |  |  |  | 2024-05-30
| Нажать кнопки "Send", "Return" | На сервер был отправлен ответ из поля, отобразился результат. Открылось главное окно |  | x |  | результат не отобразился | 3 | Не отображается результат в окне "Music" | High | 2024-05-30
| Нажать кнопку "Statistics" | На главном окне отобразилась статистика пользователя по заданиям/Для пользователя с ролью админ отобразилась статистика всех пользователей | x |  |  | На главном окне отобразилась статистика пользователя по заданиям/Для пользователя с ролью админ отобразилась статистика всех пользователей |  |  |  | 2024-05-30
| Нажать кнопку "Exit" | Закрылось главное окно | x |  |  | Закрылось главное окно |  |  |  | 2024-05-30
Тест-кейс для проверки правильности нахождения кратчайшего пути в графе | Запустить приложение | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации | X |  |  | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации |  |  |  | 2024-06-03
| Пройти аутентификацию | Аутентификация пройдена | X |  |  | Аутентификация пройдена |  |  |  | 2024-06-03
| Нажать кнопку "Graph" | Открылось окно для выполнения теста на поиск кратчайшего расстояния между вершинами графа | X |  |  | Открылось окно для выполнения теста на поиск кратчайшего расстояния между вершинами графа |  |  |  | 2024-06-03
| Ввести значение в поле | Ввод возможен, проверка корректности | X |  |  | Ввод возможен, проверка корректности |  |  |  | 2024-06-03
| Нажать кнопку "Send" | Вывод результата расчётов | X |  |  | Вывод результата расчётов |  |  |  | 2024-06-03
Список значений:
login
password
graph
result
Тест-кейс для проверки правильности применения метода деления пополам | Запустить приложение | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации |  |  | X
| Пройти аутентификацию | Аутентификация пройдена |  |  | X
| Нажать кнопку "Newton" | Открылось окно для выполнения теста с применением метода деления пополам |  |  | X
| Ввести значение в поле | Ввод возможен, проверка корректности |  |  | X
| Нажать кнопку "Send" | Вывод результата расчётов |  |  | X
Список значений:
| login | smylik
| password | 12345
| newton | 2
result
Тест-кейс для проверки правильности просмотра статистики | Запустить приложение | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации | X |  |  | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации |  |  |  | 2024-06-05
| Пройти аутентификацию пользовтеля с ролью админ | Аутентификация пройдена | X |  |  | Аутентификация пройдена |  |  |  | 2024-06-05
| Нажать кнопку "Statistics" | Открылось окно со статистикой пользователя | X |  |  | Открылось окно со статистикой пользователя |  |  |  | 2024-06-05
| Нажать кнопку "Sort Graph" | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика | X |  |  | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика |  |  |  | 2024-06-05
| Нажать кнопку "Sort Music" | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика | X |  |  | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика |  |  |  | 2024-06-05
| Нажать кнопку "Sort Newton" | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика | X |  |  | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика |  |  |  | 2024-06-05
Список значений:
| login | alpha
| password | 111

## Дефект
Название | Фильтр по окончанию элемента
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 2
Проект |  | Компонент
Статус | In Progress | Номер версии
Важность: | Critical | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор
Описание | Шаги воспроизведения 1 Нажать кнопку "Graph" 2 Нажать кнопки "Send", "Return" 3 Нажать кнопку "Newton" 4 Нажать кнопки "Send", "Return" 5 Нажать кнопку "Music" 6 Нажать кнопки "Send", "Return" 7 Нажать кнопку "Statistics" 8 Нажать кнопку "Exit" Ожидаемый результат: На сервер был отправлен ответ из поля, отобразился результат. Открылось главное окно. Наблюдаемый результат: Не отображается результат в окне "Graph". Не отображается результат в окне "Newton". Не отображается результат в окне "Music".
Вложения

## Тест-кейс 1 Денисов
| Наименование: | Вход в аккаунт |  |  | №: | Тест-кейс 1 Денисов
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности работы входа в аккаунт в приложении |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Денисов Дмитрий |  |  | Дата: | 2024-05-29
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | user
| Password | 123
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации | x |  |  | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации
2 | В приложении ввести логин user и пароль 123 | Ввод данных в поля приложения возможен | x |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен
3 | Нажать кнопку "Sign in" | Клиент получил информацию о том, что такой пользователь существует в БД, открыл главное окно и закрыл окно входа | x |  |  | Клиент получил информацию о том, что такой пользователь существует в БД, открыл главное окно и закрыл окно входа

## Тест-кейс 2 Степанов
| Наименование: | Проверка кнопок |  |  | №: | Тест-кейс 2
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности работы кнопок в приложении |  |  | Статус: | Выполнен
[5 empty] | Дефекты №: | 1, 2, 3
| Тестировщик: | Степанов Юрий |  |  | Дата: | 2024-05-30
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | user
| Password | 123
8 | шагов | Число шагов по статусам: | 5 | 3 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Нажать кнопку "Graph" | Открылось окно для выполнения теста на поиск кратчайшего расстояния между вершинами графа | x |  |  | Открылось окно для выполнения теста на поиск кратчайшего расстояния между вершинами графа
2 | Нажать кнопки "Send", "Return" | На сервер был отправлен ответ из поля, отобразился результат. Открылось главное окно |  | x |  | результат не отобразился | 1
3 | Нажать кнопку "Newton" | Открылось окно для выполнения теста с применением метода деления пополам | x |  |  | Открылось окно для выполнения теста с применением метода деления пополам
4 | Нажать кнопки "Send", "Return" | На сервер был отправлен ответ из поля, отобразился результат. Открылось главное окно |  | x |  | результат не отобразился | 2
5 | Нажать кнопку "Music" | Открылось окно для внедрения сообщения в музыкальный файл | x |  |  | Открылось окно для внедрения сообщения в музыкальный файл
6 | Нажать кнопки "Send", "Return" | На сервер был отправлен ответ из поля, отобразился результат. Открылось главное окно |  | x |  | результат не отобразился | 3
7 | Нажать кнопку "Statistics" | На главном окне отобразилась статистика пользователя по заданиям/Для пользователя с ролью админ отобразилась статистика всех пользователей | x |  |  | На главном окне отобразилась статистика пользователя по заданиям/Для пользователя с ролью админ отобразилась статистика всех пользователей
8 | Нажать кнопку "Exit" | Закрылось главное окно | x |  |  | Закрылось главное окно

## Тест-кейс 3 Мартьянов
| Наименование: | Проверка правильности нахождения кратчайшего пути в графе |  |  | №: | Тест-кейс 3
| Описание: | Тест-кейс для проверки правильности нахождения кратчайшего пути в графе |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Мартьянов Денис |  |  | Дата: | 2024-06-03
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | user
| Password | 123
8 | шагов | Число шагов по статусам: | 5 | 3 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации | X |  |  | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации
2 | Пройти аутентификацию | Аутентификация пройдена | X |  |  | Аутентификация пройдена
3 | Нажать кнопку "Graph" | Открылось окно для выполнения теста на поиск кратчайшего расстояния между вершинами графа | X |  |  | Открылось окно для выполнения теста на поиск кратчайшего расстояния между вершинами графа
4 | Ввести значение в поле | Ввод возможен, проверка корректности | X |  |  | Ввод возможен, проверка корректности
5 | Нажать кнопку "Send" | Вывод результата расчётов | X |  |  | Вывод результата расчётов
8 | Нажать кнопку "Exit" | Закрылось главное окно | x |  |  | Закрылось главное окно

## Тест-кейс 4 Смольков
| Наименование: | Статистика |  |  | №: | Тест-кейс 4
| Описание: | Тест-кейс для проверки правильности просмотра статистики |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Смольков Александр |  |  | Дата: | 2024-06-05
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | alpha
| Password | 111
6 | шагов | Число шагов по статусам: | 6 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации | x |  |  | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации
2 | Пройти аутентификацию пользовтеля с ролью админ login: alpha password: 111 | Аутентификация пройдена | x |  |  | Аутентификация пройдена
3 | Нажать кнопку "Statistics" | Открылось окно со статистикой пользователя | x |  |  | Открылось окно со статистикой пользователя
4 | Нажать кнопку "Sort Graph" | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика | x |  |  | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика
5 | Нажать кнопку "Sort Music" | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика | x |  |  | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика
6 | Нажать кнопку "Sort Newton" | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика | x |  |  | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика

## Тест кейс 5 Рубанова
| Наименование: | Статистика |  |  | №: | Тест-кейс 5
| Описание: | Тест-кейс для проверки правильности просмотра статистики |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Рубанова Александра |  |  | Дата: | 2024-10-10
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | alpha
| Password | 111
6 | шагов | Число шагов по статусам: | 6 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации | x |  |  | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации
2 | Пройти аутентификацию пользовтеля с ролью админ login: alpha password: 111 | Аутентификация пройдена | x |  |  | Аутентификация пройдена
3 | Нажать кнопку "Newton" | Открылось окно для выполнения теста с применением метода деления пополам | x |  |  | Открылось окно для выполнения теста с применением метода деления пополам
4 | Нажать кнопку "Sort Graph" | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика | x |  |  | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика
5 | Нажать кнопку "Sort Music" | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика | x |  |  | Окно обновилось, отобразилась остортированная статистика
6 | Нажать кнопку "Exit" | Закрылось главное окно | x |  |  | Закрылось главное окно