## Тест-план
Тест-план по системному тестированию
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования утилиты по работе со списками
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик
Вход в аккаунт приложения | 1 | Проверить работу функции авторизации | 0.4 |  | протестирован, ошибок нет |  | Cтепанов | Денисов
Регистрация аккаунта в приложении | 1 | Проверить функцию регистрации | 0.4 |  | тестирование |  | Степанов | Регистрация
Функционал | 1 | Проверить работу функционала приложения | 0.4 |  | тестирование |  | Вся команда | Смольков
Меню + кнопки | 2 | Проверить работу пунктов меню и кнопок во всех окнах приложения | 0.4 |  | тестирование |  | Смольков | Степанов
Просмотр статистики | 1 | Проверить отображение статистики | 0.4 |  | тестирование |  | Степанов/ Денисов | Мартьянов
Итого |  |  | 2

## Чек-лист
| Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта | Наименование дефекта | Описание дефекта | Важность | Дата
Тест-кейс для проверки корректности работы входа в аккаунт в приложении | Запустить приложение | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации | X |  |  | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации |  |  |  |  | 2024-05-29
| В приложении ввести логин user и пароль 123 | Ввод данных в поля приложения возможен | X |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен |  |  |  |  | 2024-05-29
| Нажать кнопку "Sign in" | Клиент получил информацию о том, что такой пользователь существует в БД, открыл главное окно и закрыл окно входа | X |  |  | Клиент получил информацию о том, что такой пользователь существует в БД, открыл главное окно и закрыл окно входа |  |  |  |  | 2024-05-29
Тест-кейс для проверки корректности хэширования пароля | Запустить приложение | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации |  |  | X
| Ввести логин user2 и пароль 456 | Поля заполнены, ввод возможен |  |  | X
| Нажать кнопку "Sign up" | Пользователь добавлен в БД с хэшированным паролем |  |  | X
Тест-кейс для проверки корректной работы кнопок в приложении (переход между окнами, получение статистики, выход из аккаунта) | Нажать кнопку "Graph" | Открылось окно для выполнения теста на поиск кратчайшего расстояния между вершинами графа |  |  | X
| Нажать кнопки "Send", "Return" | На сервер был отправлен ответ из поля, отобразился результат. Открылось главное окно |  |  | X
| Нажать кнопку "Newton" | Открылось окно для выполнения теста с применением метода деления пополам |  |  | X
| Нажать кнопки "Send", "Return" | На сервер был отправлен ответ из поля, отобразился результат. Открылось главное окно |  |  | X
| Нажать кнопку "Music" | Открылось окно для внедрения сообщения в музыкальный файл |  |  | X
| Нажать кнопки "Send", "Return" | На сервер был отправлен ответ из поля, отобразился результат. Открылось главное окно |  |  | X
| Нажать кнопку "Statistics" | На главном окне отобразилась статистика пользователя по заданиям/Для пользователя с ролью админ отобразилась статистика всех пользователей |  |  | X
| Нажать кнопку "Exit" | Закрылось главное окно |  |  | X
Тест-кейс для проверки правильности нахождения кратчайшего пути в графе | Запустить приложение | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации |  |  | X
| Пройти аутентификацию | Аутентификация пройдена |  |  | X
| Нажать кнопку "Graph" | Открылось окно для выполнения теста на поиск кратчайшего расстояния между вершинами графа |  |  | X
| Ввести значение в поле | Ввод возможен, проверка корректности |  |  | X
| Нажать кнопку "Send" | Вывод результата расчётов |  |  | X
Список значений:
| login | smylik
| password | 12345
| graph | 3
1 0 2 4 0 1 1 2 3
result
Тест-кейс для проверки правильности применения метода деления пополам | Запустить приложение | Приложение запустилось, открылось окно аутентификации |  |  | X
| Пройти аутентификацию | Аутентификация пройдена |  |  | X
| Нажать кнопку "Newton" | Открылось окно для выполнения теста с применением метода деления пополам |  |  | X
| Ввести значение в поле | Ввод возможен, проверка корректности |  |  | X
| Нажать кнопку "Send" | Вывод результата расчётов |  |  | X
Список значений:
| login | smylik
| password | 12345
| newton | 2
result

## Тест-кейс 1
| Наименование: | Вход в аккаунт |  |  | №: | Тест-кейс 1
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности работы входа в аккаунт в приложении |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Денисов Дмитрий |  |  | Дата: | 2024-05-29
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | user
| Password | 123
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации | x |  |  | Приложение запустилось, появилось окно аутентификации
2 | В приложении ввести логин user и пароль 123 | Ввод данных в поля приложения возможен | x |  |  | Ввод данных в поля приложения возможен
3 | Нажать кнопку "Sign in" | Клиент получил информацию о том, что такой пользователь существует в БД, открыл главное окно и закрыл окно входа | x |  |  | Клиент получил информацию о том, что такой пользователь существует в БД, открыл главное окно и закрыл окно входа